## Sheet1
| 计划 | 2017-04-12 | 2017-04-13 | 2017-04-14 | 2017-04-15 | 2017-04-16 | 2017-04-17 | 2017-04-18
王雅林 | 完成管理员的注册登录和仓库的生成 | 完成了仓库的增删查改 | 请假回家的路上 | 回到家办理身份证 | 完成了管理员的增删查改 | 回学校的路上 | 完成了仓库与管理员之间的联系 | 进一步完善了各表的漏洞
李林 | 完成提货页面的增删查改 | 构造好提货单及提货单明细的窗体及写了一些简单的代码 | 和组内同学讨论了一下ER图中没改的错误并讨论了对命名规范的统一 | 将提货单机提货单明细中的主要代码写完 | 看了一下代码重新定义了提货单中商品数量的来源 | 没做什么作业，整体看了一下 | 完善了一些运行中的BUG | 组长回来后合并发现与其他同学的存在许多冲突，完成不了合并，解决冲突问题
童旭 | 完成进货的页面的增删查改 | 完成了仓库的进货 | 添加了入库单功能和入库明细单的查询 | 对进货和入库单进行完善 | 完善入库明细单 | 整理代码 | 修改代码，保证可以和组员的代码连接起来 | 合并各自的项目，并修改差异
王乾康 | 完成店面的的登录页面和销售的增删查改 | 对表图进行分析，了解各模块的功能与作用 | 将er图转换为数据库，插入各表数据 | 打好各表的框架 | 休息了一天 | 添加了新的框架，实现了部分代码 | 完成各框架代码的填充 | 检查漏洞，将合并时的冲突解决
李泽昇 | 完成供应商和送货单的增删查改 | 将供应商的框架做完，写了一些代码 | 将供应商的注册，供应单的查询添加写完 | 对表有疑惑，跟同学讨论，改动了一些代码 | 修改代码，将商品的框架做完 | 周末出去，晚上将之前写的做了保护 | 将商品的增删查改代码写完 | 检查代码，合并时的漏洞修改。